Извештај о реализацији радова на санирању путне мреже услед насталих оштећења у поплавама, као и појачаног одржавања услед интензивних падавина на комплетној мрежи путева како би се обезбедило безбедно одвијање саобраћаја

Путна мрежа путева и објеката на њој у Републици Србији је у поплавама које су се десиле у мају 2014. године значајно оштећена, тако да се хитно приступило отклањању насталих оштећења.

Списак деоница које су до данашњег дана саниране, уз напомену да се на деоницама на којима су евидентирана већа оштећења тренутно још ради на отклањању и санирању оштећења.

| Деоница пута и назив моста | Стационажа | Опис оштећења | Вредност штете | Степен извршења санације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IIA-181 Дракчићи - Роћевиће | 44+295 | оцепљење косине засека | 439.674,86 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA-181 Дракчићи - Роћевиће | 42+374 | оцепљење косине засека | 644.768,57 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 174 Косјерић - Варда Сеча река | км.41+800-41+813 | регулација речног корита | 98.400,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ 21 Пожега-Косјерић, плочасти пропуст | км 191+819 | регулација речног корита | 319.541,76 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| Марковића мост, Каленићи | некатегорисани пут | израда насипа некатегорисаног пута | 1.183.981,68 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA174 Црнокоса -Косјерић | км.30+380 | клизиште | 153.394,26 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA174 Црнокоса -Косјерић | 27+450 | клизиште | 137.611,44 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ 21 Пожега-Косјерић, плочасти пропуст у Отњу | км 189+506 | регулација речног корита | 0,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ 21 Пожега-Косјерић, Партизански пут | км 169+650 -км.169+680 | регулација речног корита | 6.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA174 Црнокоса -Косјерић | 25+690 | клизиште | 502.898,52 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA174 Црнокоса -Косјерић | 25+271 | клизиште | 336.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ - 21 Пожега - Ариље Лековића мост | 2+178-2+236 | регулација речног корита | 6.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 174 Црнокоса - Косјерић | 30+380 | клизиште | 153.394,26 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 124+345-124+365 | оштећење косине насипа | 4.932.874,75 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 123+545-123+610 | оштећење косине насипа | 8.019.306,14 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 122+345 | затрпан пропуст | 1.056.997,86 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 121+745-121+775 | одрон, нанос | 3.957.063,14 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац) | 75+346-75+366 | оштећење косине насипа | 12.361.471,78 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ28 Оклетац-Кремна (Костојевићи) | 63+020-63+100 | клизиште, зачепљен пропуст | 311.896,88 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Алексићи) | 46+994-46+790 | клизиште | 1.681.571,06 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ23 Узићи-Ужице (Злакуса) | 563+857-563+950 | оборена стабла | 28.147,40 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ23 Узићи-Ужице (Ада) | 553+100-553+150 | клизиште | 67.828,10 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ402 Бајина Башта-Рача (Рача) | 0+000-4+320 | више мањих клизишта | 247.954,51 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 415,Крушевац-Јастребац | 17+208-17+520 | оштећење трупа пута | 10.467.749,86 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 415,Крушевац-Јастребац у Буцима | 13+150 | оштећење трупа пута | 617.597,46 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 213,Блажево-Мерћез | 122+150 | оштећење трупа пута | 1.580.264,41 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 32+400 | Отцепљење | 600.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 46+750 | Денивелација | 5.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 46+900 | Отцепљење | 2.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 353 Младеновац -Ковачевац | 6+250,7+100 и 7+800 лево и десно | Оштећења на коловозу | 3.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ 22 Ибарска магистрала | 279+250-279+600 |  | 700.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 353 Младеновац -Ковачевац | 14+600, 14+850 |  | 2.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 60+100 |  | 300.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 60+305 |  | 1.100.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 60+520 |  | 300.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 60+540 |  | 250.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 60+600 |  | 500.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 60+700 |  | 250.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 60+850 |  | 300.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 90+950 |  | 350.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 155 Младеновац-Дубона | 22+300, 23+200, 25+600, 26+400, 27+400, 27+800, 25+800, 30+600, 31+500 |  | 2.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 152 Рудник-Топола | 17+950 |  | 650.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 152 Рудник-Топола | 18+000 |  | 450.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба | 5+000 |  | 600.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба | 7+000 |  | 400.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба | 7+660 |  | 1.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба | 7+850 |  | 1.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба | 8+100 |  | 340.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 39+500 |  | 500.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 40+500 |  | 340.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 46+750 |  | 3.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 47+000 |  | 200.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 48+500 |  | 1.700.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 415 Ћурковац - Прокупље | 42+485 до 42610 | Санација оштећене коловозне конструкције и трупа пута, у пуној ширини планума. | 2.144.640,01 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 414 Луковска Бања - Штава | 13+620 до 13+670 | Регулација реке у старо корито, спречавање одношења ножице насипа, заштита трупа пута. | 1.080.550,48 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања | 31+250 до 31+290 | Уклањање одроњеног материјала са коловоза клизнулог са нестабилних косина засека и усека. | 149.407,63 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања | 27+300 до 27+440 | Реконструкција дела пута, односно подизање нивелете пута | 4.380.133,28 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 158 Јовановачка Река - Ражањ | 114+910 до 114+978 | Санација трупа пута на делу банкине | 459.309,30 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 228 Рударе - Пролом Бања | 9+820 до 9+870 | Уређивање косина у усеку и уклањање материјала са коловоза | 394.628,71 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ 35 Рударе - Мердаре | 283+800 до 302+870 | Уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку. | 937.300,08 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 225 Горњи Барбеш - Запленска Топоница | 9+850 до 9+870 | Санација трупа пута на делу банкине | 161.863,25 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 426 Горњи Матејевац - Кнез Село | 5+820 до 5+825 | Санација трупа пута на делу банкине и отцепљене коловозне конструкције уз банкину | 246.635,27 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 420 Нови Брачин - Грабово | 5+600 до 7+350 | Израда новог пропуста са већим промером | 592.130,30 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ 39 Рђавица - Свође | 32+410 до 32+435 | Уклањање стенског и земљаног материјала са пута, ригола и берми и уређивање косина у усеку. | 138.036,78 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 213 Блажево - Мерћез | 16+100 до 23+800 | Уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку. | 2.073.718,82 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 224 Гаџин Хан - Марина Кутина | 11+820 до 11+850 | Санација трупа пута у делу банкине | 129.815,21 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ 35 Прокупље - Мала Плана | 252+250 до 252+340 | Уклањање стенског материјала са коловоза, берми и ригола | 369.022,51 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 224 Гаџин Хан - Доњи Душник | 17+305 до 30+640 |  | 248.747,95 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II B-372 Речица -Братинац -Марулјевац | 17+450 17+450 | Оштећење пута | 83.503,84 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II А-153 -Орешац -Ралја | 37+200 37+350 | Оштећење пута | 202.288,67 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II B-379 Орлјево - Рашанац | 12+850 13+000 | Оштећење пута | 1.214.055,49 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II B-378 Врбница веза са путем IB-33- В.Село | 13+800 14+100 | Оштећење пута | 1.435.597,46 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA -156 С.Паланка - Клока | 28+100 29+100 | Оштећење пута | 69.956.997,58 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA -153 Смедерево- С.Паланка - Колари (веза државни пут) | 4+200 4+350 | Оштећење ножица насипа пута | 2.826.864,57 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA -160 Пожаревац (веза са путем IB -33) Ореовица -Жабари | 33+670 33+670 |  | 82.467,36 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II B-379 Александровац-Орлјево - Мирјево | 8+390 10+465 |  | 478.428,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II B-379 Александровац-Орљево - Александровац | 1+450 1+450 |  | 293.711,80 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 0+560-0+640 | отцепљење | 1.500.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 5+430-5+500 | отцепљење | 2.358.084,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 36+739-36+901 | Оштећење коловозне конструкције | 4.363.969,01 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ-340 Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина | км 35+500-35+550 | Оштећење коловозне конструкције | 258.151,01 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 6+900 | девијација | 2.000.000,00 | ЗАВРШЕНА ДЕВИЈАЦИЈА |
| IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 10+764-10+784 | одрон | 73.555,60 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIa-139 Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ | км 7+300-7+400 | чишћење наноса са коловоза, из земљаних канала и пропуста | 125.236,32 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 1+930 | Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2563) | 8.631,74 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 2+926 | Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2564) | 5.826,43 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 103+850-103+865 | Одрон земље | 102.356,23 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 103+975 - 104+000 | Одрон земље | 75.865,32 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 99+615-99+635 | Одрон земље | 98.785,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIа-145 Стублине - Бргуле | км 3+705 | Оштећен коловоз на мосту | 216.885,77 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIб-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац | км 49+530 - 49+555 | Оштећена банкина | 72.610,43 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIб-324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево | км 36+700 - 36+711 | Отцепљење | 189.534,02 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIб-324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево | км 37+750 - 37+762 | Отцепљење | 284.301,02 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 76+025 - 76+149 | Чишћење одрона | 91.589,54 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 116+985 - 116+993 | Одрон земље | 87.895,36 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 114+765-114+890 | Одрон земље | 102.369,54 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 4+050-4+375 | чишћење берми и ригола од наноса | 23.632,50 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 12+044-12+068 | демонтажа одбојне ограде | 27.864,42 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 10+000 | чишћење пропуста од наноса | 15.354,54 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| Iб-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 4+510-9+000 | уклањање одрона | 50.569,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| Iб-21Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 8+200-9+775 | чишћење ригола од наноса | 37.510,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 4+150-5+950 | чишћење ригола од наноса | 21.428,80 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 9+535-9+565 | уклањање одрона | 67.670,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II Б 434, Лебане-Кључ-Веља Глава, река Шуманка, село Поповци | 0+006 | Поткопани обални стубови | 426.139,49 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II Б 434, Лебане-Кључ река Шуманка, село Поповци | 101+650 | Оштећење дела коловоза, банкине и косине насипа | 368.766,59 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| I Б 39, Власотинце-Лесковац-Лебане, река Јабланица, село Ћеновац | 84+616 | Поткопан темељ средњег стуба | 234.695,44 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ-36 Параћин - Стража | од км 14+920 до км 14+960 | Клизање косине усека | 98.529,84 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ-36 Параћин - Стража | на км 15+650 | Нанос и оштећење каскаде у зони плочастог пропуста | 748.753,28 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ-36 Параћин - Стража | од км 17+100 до км 17+350 | Клизање косине усека | 504.526,64 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ-36 Параћин - Стража | од км 18+450 до км 18+560 | Клизање косине усека и нанос у зони пропуста | 467.759,71 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ-36 Стража -Бољевац | од км 35+075 до км 18+275 | Оштећење насипа | 2.059.683,72 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ-36 Стража -Бољевац | на км 36+600 | Нанос у зони пропуста | 198.465,65 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА-161 Крепољин - Жагубица | од км 58+194 до км 61+194 | Запуњавање канала за одводњавање | 308.179,20 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
|  |  |  | 197.885.418,23 |  |

Деонице на којима су радови у току и које ће бити саниране до 01. октобра 2014. године:

| Деоница пута и назив моста | Стационажа | Опис оштећења | Вредност штете | Датум почетка санације | Датум заршетка санације |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IБ-30 Ивањица - Ушће | 38+100 | Клизиште | 11.239.561,51 | 1.7.2014. | 1.10.2014 |
| IIА-209 Краљево - Гоч | 13+100 | оцепљење ножице насипа | 2.300.579,14 | 12.6.2014. | 10.7.2014 |
| IIА-209 Краљево - Гоч | 10+800 | оцепљење косине засека | 3.719.645,44 | 17.7.2014. | 30.8.2014 |
| IIА-209 Краљево - Гоч | 6+010 | оцепљење косине засека | 808.503,00 | 19.6.2014 | 30.7.2014 |
| IIA-181 Дракчићи - Роћевиће | 47+270 | оцепљење косине засека | 6.604.180,21 | 19.7.2014 | 15.9.2014 |
| IБ-22 Батњик - Тунел | 469+400 | Клизиште | 6.760.609,92 | 11.7.2014 | 31.7.2014. |
| IIА-203 Побрђе - Тутин - Шпиљани | 18+422 | Клизиште | 14.364.430,80 | 19.6.2014 | 15.8.2014. |
| IIА-203 Побрђе - Тутин - Шпиљани | 19+586 | Санација пропуста | 7.360.579,64 | 9.7.2014 | 1.9.2014. |
| IБ 21 Бачевци - Косјерић, мост "Зелени вир" | км.170+024-км.170+047 | регулација речног корита | 60.000,00 | 24.07.2014. | 26.07.2014. |
| IБ 23 Узићи - Пожега - Асановац, плочасти пропуст код Пријанске петље | км.3+716 | регулација речног корита | 808.316,06 | 22.07.2014. | 02.08.2014. |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 122+945-122+965 | одрон, клизиште | 1.002.739,64 | 19.05.2014. |  |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 119+745-119+785 | оштећење косине насипа | 5.606.121,89 |  |  |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 119+545-119+595 | клизиште, отцепљење пута | 12.583.589,64 | 16.06.2014. |  |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Кадињача) | 117+045-117+095 | клизиште, отцепљење пута | 16.112.732,29 | 16.06.2014. |  |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак) | 111+745-111+825 | клизиште, отцепљење пута | 14.219.181,77 | 20.05.2014. |  |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак) | 110+845-110+910 | клизиште | 2.929.392,89 | 20.05.2014. |  |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак) | 109+745-109+775 | отцепљење пута | 1.888.943,39 |  |  |
| IБ28 Рогачица-Костојевићи (Царевац) | 64+369-64+419 | оштећење косине насипа | 13.078.095,17 | 16.05.2014. |  |
| IБ28 Рогачица-Костојевићи (Царевац) | 64+569-64+609 | клизиште | 1.573.253,04 | 20.05.2014. |  |
| IБ28 Рогачица (Пантина воденица) | 58+269-58+419 | порушен бетонски зид | 39.812.174,41 | 20.05.2014. |  |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Рогачица) | 79+046-79+106 | клизиште | 6.333.320,64 | 24.06.2014. |  |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Рогачица) | 78+646-78+796 | клизиште | 12.340.546,49 | 24.06.2014. |  |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња) | 74+746-74+776 | клизиште | 2.573.595,85 | 26.05.2014. |  |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња) | 73+946-74+096 | клизиште | 11.914.968,53 | 03.06.2014. |  |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња) | 73+846 | клизиште, зачепљен пропуст | 2.604.696,29 |  |  |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња) | 71+146-71+246 | клизиште | 2.104.424,21 | 05.06.2014. |  |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња) | 70+746-70+756 | клизиште | 7.731.558,50 | 19.05.2014. |  |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац) | 69+946-69+986 | клизиште | 3.292.402,61 | 19.05.2014. |  |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац) | 69+646-69+746 | клизиште | 8.020.107,65 | 10.06.2014. |  |
| IБ28 Мокра Гора-Кремна (Мокра Гора) | 501+050-501+138 | клизиште | 16.412.605,78 | 15.05.2014. |  |
| IIA171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо) | 104+854-104+954 | клизиште | 37.276.068,29 | 15.05.2014. |  |
| IIA171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо испред тунела) | 103+054-103+114 | клизиште | 21.933.370,42 |  |  |
| IIA171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо испред тунела) | 102+754-102+804 | клизиште | 18.853.883,24 | 09.06.2014. |  |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Црвица) | 88+054-88+204 | клизиште | 108.091.037,81 | 09.06.2014. |  |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Рогачица, ушће реке Рогачице у Дрину) | 82+254-82+334 | оштећење косине насипа | 15.764.096,17 | 19.05.2014. |  |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Рогачица) | 79+446-79+476 | отцепљење косине засека | 755.821,67 | 27.05.2014. |  |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо) | 73+446-73+496 | отцепљење пута | 2.982.257,72 |  |  |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо) | 71+046-71+246 | клизиште | 14.494.294,61 | 22.05.2014. |  |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо) | 70+446-70+476 | клизиште | 2.196.688,79 | 22.05.2014. |  |
| IIA174 Костојевићи-Варда (Лукићи) | 58+210 | оштећење моста | 15.205.916,93 | 24.05.2014. |  |
| IIA174 Костојевићи-Варда (Лукићи) | 58+010 | клизиште | 1.861.391,75 |  |  |
| IIA174 Костојевићи-Варда (Јеловик и Серје) | 57+410-57+450 | отцепљење пута | 4.588.511,88 |  |  |
| IБ23 Кокин Брод-Нова Варош (Кокин Брод) | 277+500-277+520 | отцепљење пута | 1.503.324,92 |  |  |
| IIА195 Бела Река-Јасеново (Јасеново) | 69+075-69+095 | отцепљење косине засека | 38.602,80 |  |  |
| IIA174 Костојевићи-Варда | 1+720 | ошштећен потпорни зид и цевасти пропуст | 1.478.877,27 | 14.07.2014. | 25.07.2014. |
| IIA174 Костојевићи-Варда | 1+720 | ошштећена кегла моста, угрожени локални пут | 4.887.361,46 | 22.07.2014. | 15.08.2014. |
| IБ 23 Овчар Бања - Чачак, Међувршје | 595+500 до 595+600 | Клизиште | 10.800.000,00 | 1.7.2014 | 31.8.2014 |
| IБ 22 Мрчајевци - Краљево, Милочај | 639+580 до 639+800 | Отцепљење | 4.869.790,00 | 12.06.2014. | 15.7.2014 |
| IБ 22 Горњи Милановац - Прељина | 333+400 до 333+600 | Оштећење коловоза | 6.051.366,14 |  |  |
| IIА-179, Прањани-Трбушани | од 9+100 до 9+180 | Клизиште | 1.586.949,59 | 23.06.2014. | 31.8.2014 |
| IIA 180 Гуча - Вучковица | 35+000 до 35+080 | Клизиште | 3.121.307,81 | 4.7.2014 | 31.8.2014 |
| IIA 179 Прањани - Трбушани | 6+700 до 6+800 | Клизиште | 1.652.800,56 | 14.07.2014. | 31.7.2014 |
| IIБ 359 Бершићи - Горњи Брањани | 31+250 до 31+400 | Отцепљење | 16.800.000,00 | 17.6.2014 | 30.9.2014 |
| IIA 197 Каона - Ивањица | 11+450 до 11+530 | Клизиште | 4.304.545,80 |  |  |
| IIA 197 Каона - Ивањица | 12+250 до 12+350 | Клизиште | 4.638.970,20 |  |  |
| IIA 197 Каона - Ивањица | 14+980 до 15+020 | Клизиште | 2.352.450,48 |  |  |
| IIБ 355 Љубић - Шиљковица | 13+300 до 13+320 | Клизиште | 803.047,58 | 16.7.2014 | 31.08.2014. |
| IIБ 355 Љубић - Шиљковица | 13+650 до 13+800 | Клизиште | 3.442.664,58 |  |  |
| IIБ 355 Љубић - Шиљковица | 14+000 до 14+050 | Клизиште | 1.888.044,80 |  |  |
| IIБ 355 Љубић - Шиљковица | 14+300 до 14+350 | Клизиште | 1.880.744,98 |  |  |
| IIБ 355 Љубић - Шиљковица | 18+100 до 18+140 | Клизиште | 1.062.203,06 |  |  |
| IIБ 361 Калиманић-Шилопај | 21+400 до 21+520 | Клизиште | 3.233.048,83 |  |  |
| IIA 181 Кратовска стена-Гуча-Каона-Мирајићи | 35+160 до 35+260 | Клизиште | 2.995.063,80 |  |  |
| IБ 30 Ивањица- Ушће | 7+000 до 7+040 | клизиште | 11.160.000,00 | није рађено |  |
| IБ 30 Ивањица- Ушће | 21+800 до 21+850 | клизиште | 16.200.000,00 | није рађено |  |
| IБ 30 Ивањица- Ушће | 20+100 до 20+200 | оштећење | 4.927.180,80 | 27.6.2014 | 27.07.2014. |
| IIА 180 Гуча- Ивањица | 40+800 до 40+840 | клизиште | 2.535.686,16 | није рађено |  |
| II Б-367, Влакча | 10+660 | одводњавање | 5.000.000,00 | 11.06.2014 | 01.10.2014 |
| IIБ 415,Крушевац-Јастребац код Трмчара | 5+250 | оштећење трупа пута | 2.076.205,69 | 22.04.2014. | 01.09.2014. |
| IIА 211,Брус-Брзеће | 100+310 | оцепљење | 629.020,26 | 23.06.2014. | 10.08.2014. |
| IIA187 Витановац-Јасика-Обреж | 75+038 | Однешена заштитна ограда | 93.453,79 | 11.06.2014. |  |
| IIA188,Грабовац-Дубич | 32+060-32+090 | оцепљење трупа пута | 7.814.474,74 | 14.07.2014. | 20.08.2014. |
| IIB-411,Чукојевац-Врњци | 0+000-2+555 | оцепљење трупа пута | 21.754.949,54 | 17.07.2014. | 07.08.2014. |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 31+400 | Отцепљење | 600.000,00 | 14.07.2014. | 25.07.2014. |
| IIA 152 Рудник - Топола | 25+150 | Одрон, порушен потпорни зид | 3.500.000,00 | 11.04.2014. | 31.07.2014. |
| IБ 26 Београд -Обреновац (Дубоко) | 22+505 | клизиште | 7.000.000,00 | 23.07.2014. | 05.08.2014 |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 40+900 | Отцепљење | 11.000.000,00 | 23.07.2014. | 24.07.2014 |
| IIБ-414 Мерћез - Луковска бања | 0+200 - 12+100 | Санација оштећења трупа израдом габиона | 20.397.628,80 | 05.07.2014. | 30.09.2014. |
| Веза државних путева II A-160/162 Свилајнац | 25+300 25+500 | Оштећење пута | 16.070.354.18 + Одобрена средства за још 200м | 23.7.2014 | 15.8.2014 |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 601+430-601+656 | отцепљење трупа пута | 14.362.432,96 | 06.06.2014. | 10.09.2014. |
| Ib-26 Ушће - Дебрц - Шабац - Лозница - Дг. Мали Зворник - Брасина - Граница РС | км 121+210 - 121+230 и на км 122+085 - 122+365 | отцепљење | 12.424.191,68 | 02.06.2014. | 31.07.2014. |
| Ib 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 18+650-18+700 | одрон, постављање new jersey бет. баријере | 2.948.772,28 | 05.06.2014. | 31.07.2014. |
| IIa 143 Причевић - Пецка | км 22+642-24+800 | чишћење наноса и земљаних канала | 689.875,56 | 15.05.2014. | 31.07.2014. |
| IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 1+950-2+000 | отцепљење | 2.833.498,12 | 13.06.2014. | 31.07.2014. |
| IIa-138 Липнички Шор-Текериш | км 4+094 | Оштећен мост | 20.000.000,00 | 18.6.2014. | 31.07.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 10+225-10+285 | клизиште | 3.236.350,09 | 18.06.2014. |  |
| IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 11+929-11+990 | отцепљење | 16.598.832,31 | 19.06.2014. | 25.07.2014. |
| IIб-331 Бања Ковиљача - Гучево - Зајача | км 7+800 - 7+845 | Оштећена банкина и косина пута | 323.658,95 | 19.06.2014. | 31.07.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 10+025-10+073 | отцепљење | 1.146.736,61 | 19.06.2014. | 31.8.2014 |
| IIa-137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 5+400-5+500 | чишћење риголе и пропуста | 4.455.235,86 | 19.06.2014. | 24.07.2014. |
| IIa-139 Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ | км 5+850 - 6+200 | Отцепљење | 4.481.860,50 | 15.06.2014. | 31.07.2014. |
| IIa-144 Стублине-Уб (за Стублине) | км 22+300-25+610 | Оштећење коловозне конструкције | 1.882.234,93 | 23.06.2014. | 31.07.2014. |
| IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 12+450-12+490 | одрон отцепљење | 332.300,23 | 23.06.2014. | 31.07.2014. |
| IIA-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 14+425-14+475 | отцепљење са ножицом у реци | 1.396.950,61 | 23.06.2014. | 31.07.2014. |
| IIa-138 Липнички Шор-Текериш | км 4+200 | Оштећење коловозне конструкције | 10.000.000,00 | 29.06.2014. | 31.07.2014. |
| IIб-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац | км 15+000-20+000 | Израда цевастих ропуста | 150.000,00 | 30.6.2014. | 31.07.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 11+734-11+750 | поправка зида - отцепљење косине | 1.548.654,11 | 16.06.2014. | 26.07.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 11+510-11+525 | отцепљење | 315.204,70 | 27.06.2014. | 26.07.2014. |
| IIА-150 Г.Топлица - Мионица - Мост на Колубари -Дивци | км 0+700-1+020 | отцепљење | 1.487.316,25 | 10.07.2014. | 31.07.2014. |
| IIa-137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 32+350-32+400 | Поправка тампона на мосту (ID оштећења 2524) | 20.280.000,00 | 24.06.2014. | 01.10.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 3+826 | чишћење протицајног профила | 1.500.000,00 | 10.07.2014. | 31.07.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 1+000-3+000 | уклањање одрона | 100.000,00 | 09.07.2014. | 25.07.2014. |
| IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 26+000-28+000 | Отцепљења банкине | 1.800.000,00 | 12.07.2014. | 12.08.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 8+000-9+000 | уклањање одрона | 250.000,00 | 09.07.2014. | 27.07.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 18+810-18+926 | отцепљење | 3.804.421,10 | 17.07.2014. | 28.07.2014. |
| IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 10+385-10+440 | отцепљење | 8.306.278,69 | 08.07.2014. | 30.07.2014. |
| IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 12+200-12+280 | отцепљење | 8.700.116,29 | 23.06.2014. | 04.08.2014. |
| IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 61+090-61+100 | Одрон | 59.246,53 | 16.07.2014. | 25.07.2014. |
| IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 58+555-58+580 | Одрон | 83.744,10 | 16.07.2014. | 25.07.2014. |
| IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 11+080 - 11+110 | отцепљење | 1.910.806,90 | 25.06.2014. | 26.07.2014. |
| IIa - 142 Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица | км 34+900 - 36+515 | одрон | 612.341,74 | 16.07.2014. | 31.07.2014. |
| IIa - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона | км 30+250 - 30+320 | клизиште | 9.867.671,77 | 19.07.2014. |  |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 17+000-19+200 | одрони | 500.000,00 | 22.07.2014. | 28.07.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 545+000 | Отцепљење | 350.000,00 | 22.07.2014. | 25.07.2014. |
| IIa - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона | км 35+880-35+900 | клизиште | 7.227.671,77 | 22.07.2014. |  |
| IIa - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона | км 39+410-39+450 | клизиште | 3.987.671,77 | 22.07.2014. |  |
| ID 0832 II/A-228 Горњи Гајтан (Габион) | 128+820 128+841 | Оштећена банкина и косина насипа | 1.058.696,69 | 22.07.2014. | 30.07.2014. |
| IБ-36 Стража -Бољевац | од км 45+650 до км 45+970 | Санација косине усека, израда габионског зида и облагање одводног канала | 8.005.019,42 | 26.06.2014. | 31.7.2014 |
| IIА-186 Сиге | од км 53+900 до км 55+200 | Санација косине насипа | 4.364.872,10 | 24.07.2014. | 31.7.2014 |
| IБ 21 Ириг-Иришки венац | км 19+815 | клизиште | 14.000.000,00 | 19.06.2014. | 30.07.2014. |
| II A 100 Петроварадин -Банстол | км 145 | клизиште: постављање ивичњака 18/24; израда тампона и постељице за корубе; бетониранје улива у канале и корубе; насипање банкина каменом дробином | 25.000.000,00 | 16.06.2014. | 30.07.2014. |
|  |  |  | 885.387.063,23 |  |  |