ПУТЕВИ - САНАЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ ДО 1. ОКТОБРА

Деонице на којима су радови у току и које ће бити саниране до 01. октобра 2014. године:

Табела 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деоница пута и назив моста | Стационажа | Опис оштећења | Вредност штете | Датум почетка санације  | Датум заршетка санације |
| IБ-30 Ивањица - Ушће | 38+100 | Клизиште | 11.239.561,51 | 1.7.2014. | 1.10.2014 |
| IIА-209 Краљево - Гоч | 13+100 | оцепљење ножице насипа | 2.300.579,14 | 12.6.2014. | 10.7.2014 |
| IIА-209 Краљево - Гоч | 10+800 | оцепљење косине засека | 3.719.645,44 | 17.7.2014. | 30.8.2014 |
| IIА-209 Краљево - Гоч | 6+010 | оцепљење косине засека | 808.503,00 | 19.6.2014 | 30.7.2014 |
| IIA-181 Дракчићи - Роћевиће | 47+270 | оцепљење косине засека | 6.604.180,21 | 19.7.2014 | 15.9.2014 |
| IБ-22 Батњик - Тунел | 469+400 | Клизиште | 6.760.609,92 | 11.7.2014 | 31.7.2014. |
| IIА-203 Побрђе - Тутин - Шпиљани | 18+422 | Клизиште | 14.364.430,80 | 19.6.2014 | 15.8.2014. |
| IIА-203 Побрђе - Тутин - Шпиљани | 19+586 | Санација пропуста | 7.360.579,64 | 9.7.2014 | 1.9.2014. |
| IБ 21Бачевци - Косјерић, мост "Зелени вир" | км.170+024-км.170+047 | регулација речног корита | 60.000,00 | 24.07.2014. | 26.07.2014. |
| IБ 23 Узићи - Пожега - Асановац, плочасти пропуст код Пријанске петље  | км.3+716 | регулација речног корита | 808.316,06 | 22.07.2014. | 02.08.2014. |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 122+945-122+965 | одрон, клизиште | 1.002.739,64 | 19.05.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 119+745-119+785 | оштећење косине насипа | 5.606.121,89 |   |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 119+545-119+595 | клизиште, отцепљење пута | 12.583.589,64 | 16.06.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Кадињача) | 117+045-117+095 | клизиште, отцепљење пута | 16.112.732,29 | 16.06.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак) | 111+745-111+825 | клизиште, отцепљење пута | 14.219.181,77 | 20.05.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак) | 110+845-110+910 | клизиште | 2.929.392,89 | 20.05.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак) | 109+745-109+775 | отцепљење пута | 1.888.943,39 |   |   |
| IБ28 Рогачица-Костојевићи (Царевац) | 64+369-64+419 | оштећење косине насипа | 13.078.095,17 | 16.05.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Костојевићи (Царевац) | 64+569-64+609 | клизиште | 1.573.253,04 | 20.05.2014. |   |
| IБ28 Рогачица (Пантина воденица) | 58+269-58+419 | порушен бетонски зид | 39.812.174,41 | 20.05.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Рогачица) | 79+046-79+106 | клизиште | 6.333.320,64 | 24.06.2014. |   |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Рогачица) | 78+646-78+796 | клизиште | 12.340.546,49 | 24.06.2014. |   |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња) | 74+746-74+776 | клизиште | 2.573.595,85 | 26.05.2014. |   |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња) | 73+946-74+096 | клизиште | 11.914.968,53 | 03.06.2014. |   |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња) | 73+846 | клизиште, зачепљен пропуст | 2.604.696,29 |   |   |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња) | 71+146-71+246 | клизиште | 2.104.424,21 | 05.06.2014. |   |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња) | 70+746-70+756 | клизиште | 7.731.558,50 | 19.05.2014. |   |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац) | 69+946-69+986 | клизиште | 3.292.402,61 | 19.05.2014. |   |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац) | 69+646-69+746 | клизиште | 8.020.107,65 | 10.06.2014. |   |
| IБ28 Мокра Гора-Кремна (Мокра Гора) | 501+050-501+138 | клизиште | 16.412.605,78 | 15.05.2014. |   |
| IIA171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо) | 104+854-104+954 | клизиште | 37.276.068,29 | 15.05.2014. |   |
| IIA171 Бајина Башта-Дуб(Николића Брдо испред тунела) | 103+054-103+114 | клизиште | 21.933.370,42 |   |   |
| IIA171 Бајина Башта-Дуб(Николића Брдо испред тунела) | 102+754-102+804 | клизиште | 18.853.883,24 | 09.06.2014. |   |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Црвица) | 88+054-88+204 | клизиште | 108.091.037,81 | 09.06.2014. |   |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна(Рогачица, ушће реке Рогачице у Дрину) | 82+254-82+334 | оштећење косине насипа | 15.764.096,17 | 19.05.2014. |   |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Рогачица) | 79+446-79+476 | отцепљење косине засека | 755.821,67 | 27.05.2014. |   |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо) | 73+446-73+496 | отцепљење пута | 2.982.257,72 |   |   |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо) | 71+046-71+246 | клизиште | 14.494.294,61 | 22.05.2014. |   |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо) | 70+446-70+476 | клизиште | 2.196.688,79 | 22.05.2014. |   |
| IIA174 Костојевићи-Варда (Лукићи) | 58+210 | оштећење моста | 15.205.916,93 | 24.05.2014. |   |
| IIA174 Костојевићи-Варда (Лукићи) | 58+010 | клизиште | 1.861.391,75 |   |   |
| IIA174 Костојевићи-Варда (Јеловик и Серје) | 57+410-57+450 | отцепљење пута | 4.588.511,88 |   |   |
| IБ23 Кокин Брод-Нова Варош (Кокин Брод) | 277+500-277+520 | отцепљење пута | 1.503.324,92 |   |   |
| IIА195 Бела Река-Јасеново (Јасеново) | 69+075-69+095 | отцепљење косине засека | 38.602,80 |   |   |
| IIA174 Костојевићи-Варда | 1+720 | ошштећен потпорни зид и цевасти пропуст | 1.478.877,27 | 14.07.2014. | 25.07.2014. |
| IIA174 Костојевићи-Варда | 1+720 | ошштећена кегла моста, угрожени локални пут | 4.887.361,46 | 22.07.2014. | 15.08.2014. |
| IБ 23 Овчар Бања - Чачак, Међувршје | 595+500 до 595+600 | Клизиште | 10.800.000,00 | 1.7.2014 | 31.8.2014 |
| IБ 22 Мрчајевци - Краљево, Милочај | 639+580 до 639+800 | Отцепљење | 4.869.790,00 | 12.06.2014. | 15.7.2014 |
| IБ 22 Горњи Милановац - Прељина  | 333+400 до 333+600 | Оштећење коловоза | 6.051.366,14 |   |   |
| IIА-179, Прањани-Трбушани  | од 9+100 до 9+180 | Клизиште | 1.586.949,59 | 23.06.2014. | 31.8.2014 |
| IIA 180 Гуча - Вучковица | 35+000 до 35+080 | Клизиште | 3.121.307,81 | 4.7.2014 | 31.8.2014 |
| IIA 179 Прањани - Трбушани  | 6+700 до 6+800 | Клизиште | 1.652.800,56 | 14.07.2014. | 31.7.2014 |
| IIБ 359 Бершићи - Горњи Брањани | 31+250 до 31+400 | Отцепљење | 16.800.000,00 | 17.6.2014 | 30.9.2014 |
| IIA 197 Каона - Ивањица | 11+450 до 11+530 | Клизиште | 4.304.545,80 |   |   |
| IIA 197 Каона - Ивањица | 12+250 до 12+350 | Клизиште | 4.638.970,20 |   |   |
| IIA 197 Каона - Ивањица | 14+980 до 15+020 | Клизиште | 2.352.450,48 |   |   |
| IIБ 355 Љубић - Шиљковица | 13+300 до 13+320 | Клизиште | 803.047,58 | 16.7.2014 | 31.08.2014. |
| IIБ 355 Љубић - Шиљковица | 13+650 до 13+800 | Клизиште | 3.442.664,58 |   |   |
| IIБ 355 Љубић - Шиљковица | 14+000 до 14+050 | Клизиште | 1.888.044,80 |   |   |
| IIБ 355 Љубић - Шиљковица | 14+300 до 14+350 | Клизиште | 1.880.744,98 |   |   |
| IIБ 355 Љубић - Шиљковица | 18+100 до 18+140 | Клизиште | 1.062.203,06 |   |   |
| IIБ 361 Калиманић-Шилопај | 21+400 до 21+520 | Клизиште | 3.233.048,83 |   |   |
| IIA 181 Кратовска стена-Гуча-Каона-Мирајићи | 35+160 до 35+260 | Клизиште | 2.995.063,80 |   |   |
| IБ 30 Ивањица- Ушће | 7+000 до 7+040 | клизиште | 11.160.000,00 | није рађено |   |
| IБ 30 Ивањица- Ушће | 21+800 до 21+850 | клизиште | 16.200.000,00 | није рађено |   |
| IБ 30 Ивањица- Ушће | 20+100 до 20+200 | оштећење | 4.927.180,80 | 27.6.2014 | 27.07.2014. |
| IIА 180 Гуча- Ивањица | 40+800 до 40+840 | клизиште | 2.535.686,16 | није рађено |   |
| II Б-367, Влакча | 10+660 | одводњавање | 5.000.000,00 | 11.06.2014 | 01.10.2014 |
| IIБ 415,Крушевац-Јастребац код Трмчара | 5+250 | оштећење трупа пута | 2.076.205,69 | 22.04.2014. | 01.09.2014. |
| IIА 211,Брус-Брзеће | 100+310 | оцепљење | 629.020,26 | 23.06.2014. | 10.08.2014. |
| IIA187 Витановац-Јасика-Обреж | 75+038 | Однешена заштитна ограда | 93.453,79 | 11.06.2014. |   |
| IIA188,Грабовац-Дубич | 32+060-32+090 | оцепљење трупа пута | 7.814.474,74 | 14.07.2014. | 20.08.2014. |
| IIB-411,Чукојевац-Врњци | 0+000-2+555 | оцепљење трупа пута | 21.754.949,54 | 17.07.2014. | 07.08.2014. |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 31+400  | Отцепљење | 600.000,00 | 14.07.2014. | 25.07.2014. |
| IIA 152 Рудник - Топола | 25+150 | Одрон, порушен потпорни зид  | 3.500.000,00 | 11.04.2014. | 31.07.2014. |
| IБ 26 Београд -Обреновац (Дубоко) | 22+505 | клизиште | 7.000.000,00 | 23.07.2014. | 05.08.2014 |
| IIБ 364 Рудник - Белановица  | 40+900 | Отцепљење | 11.000.000,00 | 23.07.2014. | 24.07.2014 |
| IIБ-414 Мерћез - Луковска бања | 0+200 - 12+100 | Санација оштећења трупа израдом габиона | 20.397.628,80 | 05.07.2014. | 30.09.2014. |
| Веза државних путева II A-160/162 Свилајнац | 25+300 25+500 | Оштећење пута | 16.070.354.18 + Одобрена средства за још 200м | 23.7.2014 | 15.8.2014 |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 601+430-601+656 | отцепљење трупа пута | 14.362.432,96 | 06.06.2014. | 10.09.2014. |
| Ib-26 Ушће - Дебрц - Шабац - Лозница - Дг. Мали Зворник - Брасина - Граница РС | км 121+210 - 121+230 и на км 122+085 - 122+365 | отцепљење  | 12.424.191,68 | 02.06.2014. | 31.07.2014. |
| Ib 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 18+650-18+700 | одрон, постављање new jersey бет. баријере | 2.948.772,28 | 05.06.2014. | 31.07.2014. |
| IIa 143 Причевић - Пецка | км 22+642-24+800 | чишћење наноса и земљаних канала | 689.875,56 | 15.05.2014. | 31.07.2014. |
| IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 1+950-2+000 | отцепљење | 2.833.498,12 | 13.06.2014. | 31.07.2014. |
| IIa-138 Липнички Шор-Текериш  | км 4+094 | Оштећен мост | 20.000.000,00 | 18.6.2014. | 31.07.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 10+225-10+285 | клизиште | 3.236.350,09 | 18.06.2014. |   |
| IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 11+929-11+990 | отцепљење | 16.598.832,31 | 19.06.2014. | 25.07.2014. |
| IIб-331 Бања Ковиљача - Гучево - Зајача | км 7+800 - 7+845 | Оштећена банкина и косина пута | 323.658,95 | 19.06.2014. | 31.07.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 10+025-10+073 | отцепљење | 1.146.736,61 | 19.06.2014. | 31.8.2014 |
| IIa-137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 5+400-5+500 | чишћење риголе и пропуста | 4.455.235,86 | 19.06.2014. | 24.07.2014. |
| IIa-139 Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ | км 5+850 - 6+200 | Отцепљење | 4.481.860,50 | 15.06.2014. | 31.07.2014. |
| IIa-144 Стублине-Уб (за Стублине)  | км 22+300-25+610  | Оштећење коловозне конструкције | 1.882.234,93 | 23.06.2014. | 31.07.2014. |
| IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 12+450-12+490 | одрон отцепљење | 332.300,23 | 23.06.2014. | 31.07.2014. |
| IIA-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 14+425-14+475 | отцепљење са ножицом у реци | 1.396.950,61 | 23.06.2014. | 31.07.2014. |
| IIa-138 Липнички Шор-Текериш  | км 4+200 | Оштећење коловозне конструкције | 10.000.000,00 | 29.06.2014. | 31.07.2014. |
| IIб-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац | км 15+000-20+000 | Израда цевастих ропуста | 150.000,00 | 30.6.2014. | 31.07.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 11+734-11+750 | поправка зида - отцепљење косине | 1.548.654,11 | 16.06.2014. | 26.07.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 11+510-11+525 | отцепљење | 315.204,70 | 27.06.2014. | 26.07.2014. |
| IIА-150 Г.Топлица - Мионица - Мост на Колубари -Дивци  | км 0+700-1+020 | отцепљење | 1.487.316,25 | 10.07.2014. | 31.07.2014. |
| IIa-137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 32+350-32+400 | Поправка тампона на мосту (ID оштећења 2524) | 20.280.000,00 | 24.06.2014. | 01.10.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 3+826 | чишћење протицајног профила | 1.500.000,00 | 10.07.2014. | 31.07.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 1+000-3+000 | уклањање одрона | 100.000,00 | 09.07.2014. | 25.07.2014. |
| IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 26+000-28+000 | Отцепљења банкине | 1.800.000,00 | 12.07.2014. | 12.08.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 8+000-9+000 | уклањање одрона | 250.000,00 | 09.07.2014. | 27.07.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 18+810-18+926 | отцепљење | 3.804.421,10 | 17.07.2014. | 28.07.2014. |
| IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 10+385-10+440 | отцепљење | 8.306.278,69 | 08.07.2014. | 30.07.2014. |
| IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 12+200-12+280 | отцепљење | 8.700.116,29 | 23.06.2014. | 04.08.2014. |
| IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 61+090-61+100 | Одрон | 59.246,53 | 16.07.2014. | 25.07.2014. |
| IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 58+555-58+580 | Одрон | 83.744,10 | 16.07.2014. | 25.07.2014. |
| IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 11+080 - 11+110 | отцепљење | 1.910.806,90 | 25.06.2014. | 26.07.2014. |
| IIa - 142 Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица | км 34+900 - 36+515 | одрон | 612.341,74 | 16.07.2014. | 31.07.2014. |
| IIa - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона | км 30+250 - 30+320 | клизиште | 9.867.671,77 | 19.07.2014. |   |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 17+000-19+200 | одрони | 500.000,00 | 22.07.2014. | 28.07.2014. |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 545+000 | Отцепљење | 350.000,00 | 22.07.2014. | 25.07.2014. |
| IIa - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона | км 35+880-35+900 | клизиште | 7.227.671,77 | 22.07.2014. |   |
| IIa - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона | км 39+410-39+450 | клизиште | 3.987.671,77 | 22.07.2014. |   |
| ID 0832 II/A-228 Горњи Гајтан (Габион) | 128+820 128+841 | Оштећена банкина и косина насипа | 1.058.696,69 | 22.07.2014. | 30.07.2014. |
| IБ-36 Стража -Бољевац | од км 45+650 до км 45+970 | Санација косине усека, израда габионског зида и облагање одводног канала | 8.005.019,42 | 26.06.2014. | 31.7.2014 |
| IIА-186 Сиге | од км 53+900 до км 55+200 | Санација косине насипа | 4.364.872,10 | 24.07.2014. | 31.7.2014 |
| IБ 21 Ириг-Иришки венац | км 19+815 | клизиште | 14.000.000,00 | 19.06.2014. | 30.07.2014. |
| II A 100 Петроварадин -Банстол | км 145 | клизиште: постављање ивичњака 18/24; израда тампона и постељице за корубе; бетониранје улива у канале и корубе; насипање банкина каменом дробином | 25.000.000,00 | 16.06.2014. | 30.07.2014. |
|  |  |  | 885.387.063,23 |  |  |

ЖЕЛЕЗНИЦА - САНАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ ДО 1. ОКТОБРА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Место | Километарски положај | Укупнао предвиђена вредност (у динарима) | Пројектна документација | Изведени радови  | Набавка материјала и извођење радова (у динарима) | Предвиђа се завршетак извођења радова до 01.10.2014. | Наплаћено осигурање за насталу штету  | НАПОМЕНА  |
| Прелиминарно процењена вредност  | Искоришћена средства (на дан 24.07.2014)  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Фаза I |  САНАЦИЈА ПРУГЕ: БЕОГРАД (ВРБНИЦА) - БАР |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Барајево и Велики Борак  | 17+550 до 17+590 | 17.000.000 | израђена  |   | 16.230.000 |   | ДА | Поднети захтеви за наплату осигурања, али није наплаћено. Тражи се комплетирање документације од стране осигуравајуће куће | Део средстава у износу од 48.960.000 динара обезбеђен прерасподелом сопствених средстава.Очекује се да ће недостајућа средства бити обезбеђена из ванредних прихода наплатом потраживања за извршене и будуће превозе по добијању сагласности на члан 7 Закона о јавним набавкама,а све по давању сагасности на Програм о изменама и допунама на програм пословања Железнице Србије обезбеђена |
| 2 | Лазаревац - Лајковац | 49+300 до 49+350 | 76.000.000 | израђена  | урађени припремни радови - демонтажа колосека  | 75.000.000 |   | ДА |
| 49+633  |   |
| 50+100 до 51+370  |   |
| 3 | Ваљево - Ваљевски Градац | 81+350 до 81+420 | 174.000.000 | израђена  |   | 167.280.000 |   | ДА |
| 81+480 до 81+555 |   |
| 4 | Ваљевски Градац - Ластра | 88+165 до 88+180  | 232.000.000 | израђена  |   | 225.000.000 |   | ДА |
| 89+790 до 89+880  |   |
| 90+650 до 90+670  | у завршној фази израде  |   |
| 90+800 до 90+870  | израђена  |   |
| 91+520 до 91+530  | у завршној фази израде  |   |
|   |   | Укупно:  | 499.000.000 |   |   | 483.510.000 |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | САНАЦИЈА ПРУГЕ: ПОЖАРЕВАЦ- СОПОТ ПОЖАРЕВАЧКИ - КОСТОЛАЦ |  |  |  |  |  |
| 7 | Пожаревац - Распутница Сопот Пожаревачки - Костолац  | 89+100 до 90+100/0+00 до 9+700 |   |   |   |   |   | ДА |   | Разговори са представницима ТЕНТ Обреновац су у току као и припрема уговора за будуће превожење угља. Процењује се да ће радови износити око 2 милиона еура уколико би се ишло на санацију за осовинско оптерећење 16-18 тона. Ако се иде на комплетну реконструкцију до осовинског оптерећења од 22.5 тона, радови се процењују на 5 милиона евра.  |
|   |   | Укупно:  |   |   |   | 233.274.400 |   |   |   |   |